## 预算项目支出绩效自评表（参考模板）
2022年度兰州市文学艺术界联合会 部门（单位）预算项目支出绩效自评批复表
项目名称 |  | 市文联文艺创作和业务活动费
主管部门 |  | 兰州市文学艺术界联合会 |  |  |  | 实施单位 |  | 兰州市文学艺术界联合会
项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 43.00 | 43.00 |  | 42.48 |  | 10 | 98.79% | 9.88
|  | 其中：市本级项目支出 | 43.00 | 43.00 |  | 42.48
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.送书法下乡 2.青少年书法大赛 3.兰州市书画展 4.摄影季赛 5.兰州市摄影展 6.文艺演出下基层 7.本土红色主题文学研讨活动 8.精致兰州音乐宣传片 |  |  |  |  | 1.送书法下乡4次 2.青少年书法大赛1场 3.兰州市书画展1场 4.摄影季赛4场 5.兰州市摄影展1场 6.文艺演出下基层4场 7.本土红色主题文学研讨活动1场 8.精致兰州MV2部
年度绩效目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 比较符 | 年度指标值 | 计量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 服务协会数量 | = | 6 | 个 | 6 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 青少年书法大赛 | = | 1 | 场 | 1 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 送书法下乡 | ≥ | 4 | 场 | 4 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 摄影季赛 | = | 4 | 场 | 4 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 文艺演出下基层 | = | 4 | 场 | 4 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 兰州市书画展 | = | 1 | 场 | 1 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 兰州市摄影展 | = | 1 | 场 | 1 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 本土红色主题文学研讨活动 | = | 1 | 场 | 1 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 数量指标 | 精致兰州音乐宣传片 | = | 1 | 部 | 1 | 2.00 | 2.00 | 无
| 产出指标 | 质量指标 | 活动宣传水平 |  | 较高 |  | 较好 | 3.00 | 2.00 | 疫情原因活动宣传力度不够
| 产出指标 | 质量指标 | 活动举办水平 |  | 较高 |  | 较好 | 3.00 | 2.00 | 疫情原因活动举办水平有影响
| 产出指标 | 时效指标 | 活动宣传时效 |  | 及时 |  | 及时 | 3.00 | 2.00 | 疫情原因影响活动宣传时效
| 产出指标 | 时效指标 | 活动举办时效 |  | 准时 |  | 准时 | 3.00 | 2.00 | 疫情原因影响活动举办时效
| 产出指标 | 成本指标 | 兰州市书画展 | ≤ | 6 | 万 | 6 | 5.00 | 5.00 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 兰州市摄影展 | ≤ | 6 | 万 | 5.98 | 5.00 | 5.00 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 文艺演出下基层 | ≤ | 15 | 万 | 14.5 | 5.00 | 5.00 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 青少年书法大赛 | ≤ | 5 | 万 | 5 | 5.00 | 5.00 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 送书法下乡 | ≤ | 2 | 万 | 2 | 5.00 | 5.00 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 摄影季赛 | ≤ | 1 | 万 | 1 | 5.00 | 5.00 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 6个协会办公业务费 | = | 3 | 万 | 3 | 5.00 | 5.00 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 本土红色主题文学研讨活动 | ≤ | 1 | 万 | 1 | 5.00 | 5.00 | 无
| 产出指标 | 成本指标 | 精致兰州音乐宣传片 | ≤ | 4 | 万 | 4 | 5.00 | 5.00 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升品牌活动知名度 |  | 提升 |  | 提升 | 3.00 | 3.00 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大兰州文化的宣传力度 |  | 扩大 |  | 扩大 | 3.00 | 3.00 | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强文化吸引力 |  | 提升 |  | 提升 | 3.00 | 3.00 | 无
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发掘和调动本土文化资源 |  | 积极 |  | 积极 | 3.00 | 3.00 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥ | 80 | % | 80% | 3.00 | 3.00 | 无